## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debera permitir que se seleccionen productos que ofrece el restaurante | Agregar productos al carrito de compras | Realizar compras mediante el aplicativo | Usuario | 1. Agregar la cantidad del producto a comprar. 2. Dar clic en el boton "Agregar al carrito" | Maria Belen Ceron | 8 | 2021-07-28 | Alta | Terminado | Verificar que en el carrito de compras se haya añadido de manera correcta el producto seleccionado (Producto, cantidad,precio unitario, precio total) y ademas el uso de pruebas unitarias |  | Agregar productos al carrito de compra
REQ002 | El aplicativo debera permitir eliminar productos que no deseados | Eliminar productos del carrito de compras | Eliminar productos no deseados del aplicativo | Usuario | 1. Dar clic en el boton "Eliminar" 2. Dar clic en "Aceptar" del cuadro de dialogo que se despliegue para conocer que en realidad se desea eliminar el producto o fue equivocación | Alex Chicaiza | 6 | 2021-07-29 | Alta | Terminado | Verificar que en el carrito de compras ya no este el producto que se elimino y usar pruebas unitarias |  | Eliminar productos al carro de compra
REQ003 | El aplicativo debera permitir visualizar el pago total | Registrar el total de pago productos | Pagar productos | Usuario | 1. Dar clic en el boton "Ver Carrito". 2. Click en "Siguiente" (cuadro de informacion que muestra el total en dolares). | Elian Llorente | 6 | 2021-08-18 | Alta | Terminado | Verificar que el total de pago este calculado de forma correcta de acuerdo con los productos seleccionados con uso de pruebas unitarias. |  | Registrar el total pago productos
REQ004 | El aplicativo debera permitir que el usuario ingrese sus datos personales(Nombre, Telefono, Direccion) | Registrar al cliente | Identificar los productos que han sido pedidos por determinado usuario | Usuario | 1. Ingresar los datos personales del usuario en el formulario (Nombre, Telefono y Direccion) 2. Dar click en "Siguiente" | Maria Belen Ceron | 8 | 2021-09-04 | Alta | Terminado | Verificar que el usuario nuevo se haya registrado correctamente en la base de datos y usar pruebas unitarias |  | Registrar al cliente
REQ005 | El aplicativo debera permitir que el usuario realice su pedido | Registrar el pedido | Registrar de manera automatica un determinado pedido | Usuario | 1. Dar clic en "Ordenar" | Maria Belen Ceron | 8 | 2021-09-06 | Alta | Terminado | Verificar que el pedido, detalle del pedido se hayan registrado en la base de datos correctamente y usar pruebas unitarias |  | Registrar el pedido
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Usuario |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Maria Belen Ceron
| QUE | Registrar el pedido |  | PARA QUE | Registrar de manera automatica un determinado pedido |  | COMO | 1. Dar clic en "Ordenar"
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar el pedido
| PRUEBA |  | Verificar que el pedido, detalle del pedido se hayan registrado en la base de datos correctamente y usar pruebas unitarias |  |  | COMENTARIOS | 0