## GR03-Gantt_proyecto-V001-30-06-
Nombre de la tarea | Duración | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Predecesoras | % Completo | Estado | Asignado a | Comentarios | Duration | Start | Finish
Proyecto de Gestión de pedidos para el restaurante Jenga | 87d | 2021-06-21 | 2021-09-15 |  | 6%
ETAPA DE MODELADO DEL NEGOCIO | 87d | 2021-06-21 | 2021-09-15 |  | 6%
Presentación de Proyectos disponibles | 3d | 2021-06-21 | 2021-06-23 |  | 100% | Completo | Maria Belen Ceron | Se realizo en equipo con la coordinación de la líder
Confirmación del proyecto | 1d | 2021-06-23 | 2021-06-23 |  | 100% | Completo | Jenny Ruiz
Analisis de primera reunión | 6d | 2021-06-30 | 2021-07-05 |  | 0% |  | Jenny Ruiz
Comunicación con el director asignado | 1d | 2021-06-30 | 2021-06-30 |  | 0%
Elaboracion de los borradores del documento Miproyecto de Investigación | 6d | 2021-06-30 | 2021-07-05 |  | 0%
Revisión del perfil del proyecto por el Dir asignado | 1d | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 90% | En progreso
Planificación del proyecto de fin de curso de Fprogramacion y FIngSW | 73d | 2021-07-05 | 2021-09-15 |  | 0%
ETAPA DE REQUISITOS | 8d | 2021-07-05 | 2021-07-12 |  | 64% |  | Jenny Ruiz
Revisión del perfil de proyecto | 1d | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | 90% | En progreso
Reunión con los expertos del tema asignado | 1d | 2021-07-07 | 2021-07-07 |  | 40% | En progreso | Elian Llorente
Elaboración de presentación para defensa del perfil de proyecto | 2d | 2021-07-10 | 2021-07-11 |  | 80% | En progreso
Defensa del perfil de proyecto | 1d | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | 80% | En progreso
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO | 57d | 2021-07-05 | 2021-08-30 |  | 0% | Sin iniciar | Jenny Ruiz
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | 22d | 2021-07-05 | 2021-07-26 |  | 41% | En progreso
Definición del Sistema | 3d | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | 100% | Completo | María Belén Cerón
Establecimiento de Requisitos | 7d | 2021-07-05 | 2021-07-11 |  | 20% | En progreso | María Belén Cerón
Identificación de Subsistemas de Análisis | 1d | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | 0% | Sin iniciar | Elian Llorente
Análisis de Clases | 1d | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | 100% | Completo | María Belén Cerón
Elaboración del Modelo de Datos | 3d | 2021-07-13 | 2021-07-15 |  | 100% | Completo | ALEX GERMAN CHICAIZA ALTASIG
Elaboración del Modelo de Procesos | 3d | 2021-07-13 | 2021-07-15 |  | 20% | En progreso | Elian Llorente
Definición de Interfaces de Usuario | 3d | 2021-07-16 | 2021-07-18 |  | 50% | En progreso | María Belén Cerón
Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos | 3d | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  | 20% | En progreso | Elian Llorente
Especificación del Plan de Pruebas | 2d | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | 0% | Sin iniciar | Elian Llorente
Aprobación del Análisis del Sistema de Información | 1d | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  |  |  | Jenny Ruiz
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN | 33d | 2021-07-29 | 2021-07-30 |  | 18.3% | En progreso
Definición de la Arquitectura del Sistema | 3d | 2021-07-29 | 2021-07-31 |  | 0% | Sin iniciar | María Belén Cerón
Diseño de la Arquitectura de Soporte | 2d | 2021-08-01 | 2021-08-02 |  | 0% | Sin iniciar | ALEX GERMAN CHICAIZA ALTASIG
Diseño de Casos de Uso Reales | 4d | 2021-08-04 | 2021-08-07 |  | 20% | En progreso | Elian Llorente
Diseño de Clases | 3d | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | 100% | Completo | María Belén Cerón
Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema | 3d | 2021-08-12 | 2021-08-14 |  | 0% | Sin iniciar | ALEX GERMAN CHICAIZA ALTASIG
Diseño Físico de Datos | 2d | 2021-08-14 | 2021-08-15 |  | 100% | Completo | Elian Llorente
Verificación y Aceptación de la Arquitectura del Sistema | 1d | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | 0% |  | Jenny Ruiz
Generación de Especificaciones de Construcción | 3d | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | 0% |  | María Belén Cerón
Diseño de la Migración y Carga Inicial de Datos | 3d | 2021-08-19 | 2021-08-21 |  |  |  | ALEX GERMAN CHICAIZA ALTASIG
Especificación Técnica del Plan de Pruebas | 4d | 2021-08-22 | 2021-08-25 |  |  |  | Elian Llorente
Establecimiento de Requisitos de Implantación | 5d | 2021-08-25 | 2021-08-29 |  |  |  | María Belén Cerón
Aprobación del Diseño del Sistema de Información | 1d | 2021-08-30 | 2021-08-30 |  |  |  | Jenny Ruiz
ETAPA DE PRUEBAS Y DESPLIEGUE | 15d | 2021-08-31 | 2021-09-14 |  | 0% | Sin iniciar | Jenny Ruiz
Implementación | 12d | 2021-08-31 | 2021-09-11 |  | 0% |  | ALEX GERMAN CHICAIZA ALTASIG
Despliegue del Proyecto | 12d | 2021-08-31 | 2021-09-11 |  | 0%
Plan de pruebas | 2d | 2021-09-12 | 2021-09-13 |  | 0% |  | Elian Llorente
Ejecución de pruebas | 1d | 2021-09-14 | 2021-09-14 |  | 0% |  | María Belén Cerón
Defensa del Proyecto | 1d | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  | 0% | Sin iniciar | Jenny Ruiz